## Sheet1
类别 | 概要 | 细节
美术 | 场景设计 | 庆余年场景资源熟悉与整合并进行排布设计
| 角色设计 | 庆余年角色模型资源熟悉，进行可用部分归纳，并给出改模方案
| 动作设计 | 庆余年角色动作资源熟悉，进行可用部分归纳。动作参考整合剪辑，开始动作设计
| 图标设计 | 对一曲江湖的登入界面技能图标等进行概念构思，并给出设计方案
策划 | 编辑器v1需求 | 根据当前版本编辑器，针对可完善/缺失内容提供更详细的需求案
| 编辑器v2需求 | 对未来完整版编辑器（内部）提出功能需求案初稿
| 联机设计 | 设计联机功能，如多人玩法、云储存等
| 歌曲选定 | 选定符合游戏背景的古风武侠有节奏感的音乐10首
| 谱面模仿设计 | 模仿成熟谱面，尝试在不严重损失玩点的同时降低难度
| 横版表现设计 | 开始研究建立一套将音游谱面转化为横版关卡的逻辑
| 系统界面设计 | 梳理游戏中所需所有界面以及对应的功能点
程序 | 编辑器v1需求 | 继续开发当前版本缺失的功能（如预览），并尝试对性能进行一定优化
| 服务器方案 | 开始进行服务器顶层框架设计，预计包含自定义关卡储存、多人模式、排行榜等
| 资源加载方案 | 与美术同学对接，探讨后续模型、动作等资源如何加载